**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Образовательная игра на тему “Безопасность детей в социальных сетях”

**Руководитель проекта**: Поведа Т. В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название задачи** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта (недели)** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***Анализ*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Старцев Р. А. | 3 дня | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Альтамими Мохаммед Абдулхамид Мохаммед | 1 день | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Александров И. С. | 4 дня | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Формулировка цели* | Малина Б. А. | 1 день | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Подходы к решению проблемы* | Дувайри Хассан Хамад | 4 дня | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Анализ аналогов* |  | 3 дня | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.1* | *Анализ аналогов среди десктопных приложений* | Старцев Р. А. | 3 дня | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.2* | *Анализ аналогов среди веб-ресурсов* | Дувайри Хассан Хамад | 3 дня | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Определение платформы и стека для продукта* | Малина Б. А. | 5 дней | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение задач в проекте* | Александров И. С. | 1,5 недели | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Составление календарного плана* | Старцев Р. А. | 1,5 недели | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Альтамими Мохаммед Абдулхамид Мохаммед | 1,5 недели | 06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение платформы и стека для MVP* | Дувайри Хассан Хамад | 1,5 недели | 06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.12* | *Формулирование требований к продукту* | Малина Б. А. | 4 дня | 08.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* |  | 8 дней | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Альтамими Мохаммед Абдулхамид Мохаммед | 8 дней | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.2* | *Помощь в составлении архитектуры системы* | Дувайри Хассан Хамад | 8 дней | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Интерфейс* |  | 10 дней | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2.1* | *Прототипы интерфейсов* | Александров И. С. | 10 дней | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2.2* | *Помощь в создании прототипов интерфейсов* | Малина Б. А. | 10 дней | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Дизайн-макеты в Adobe Photoshop* | Альтамими Мохаммед Абдулхамид Мохаммед | 1 неделя | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Разработка сценариев использования системы* | Старцев Р. А. | 2 недели | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка и тестирование*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* |  | 3 недели | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1.1* | *Написание кода приложения* | Альтамими Мохаммед Абдулхамид Мохаммед | 3 недели | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1.2* | *Помощь в написании кода и промежуточное тестирование* | Дувайри Хассан Хамад | 3 недели | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Вся команда | 2 недели | 12.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завершение проекта*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Вся команда | 1 неделя | 24.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *MVP* |  | 2 недели | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2.1* | *Внедрение MVP* | Альтамими Мохаммед Абдулхамид Мохаммед | 2 недели | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2.2* | *Помощь при внедрении MVP* | Дувайри Хассан Хамад | 2 недели | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Отчёт* |  | 5 дней | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3.1* | *Написание отчёта* | Старцев Р. А. | 5 дней | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3.2* | *Помощь в написании отчёта* | Малина Б. А. | 5 дней | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Презентация* |  | 4 дня | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4.1* | *Оформление презентации* | Старцев Р. А. | 4 дня | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4.2* | *Помощь при составлении презентации* | Александров И. С. | 4 дня | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.5* | *Защита проекта* |  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |